## Project Progress
Agency (code) * | Project ID * (e.g. KURA-2026-014) | Project Name * | Project type * | Status | Corridor | County | Planned Start Date (e.g. 2026-07-01) | Planned End Date (e.g. 2026-07-01) | Actual Start Date (e.g. 2026-07-01) | Actual End Date (e.g. 2026-07-01) | Contract Sum (KES) (e.g. 45500000) | Expenditure to Date (KES) (e.g. 45.5) | Physical Progress (%) (e.g. 12) | Financial Progress (%) (e.g. 12) | Length (km) (e.g. 8.2) | Contractor | Issues / Delays

## _meta (hidden)
schema_version | kenha-project-progress.v1 | New Construction | Planning
|  | Rehabilitation | Procurement
|  | Periodic Maintenance | In Progress
|  | Routine Maintenance | On Hold
|  | Bridge | Completed
|  | Interchange | Cancelled
Bypass